**Proje Adı:**

Hani’de Su Gönüllüsü Gençler Sahada

**Proje Süresi:**

Başlangıç Tarihi: 26 Aralık 2024

Bitiş Tarihi: 1 Haziran 2025

**Proje Amacı:**

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerine su tasarrufu bilinci kazandırmak, ortaokul öğrencilerinin akran eğitimi yöntemiyle bu bilinci ilkokullarda yaygınlaştırmasını sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak. Süreç sonunda yapılan faaliyetlerin yer aldığı bir çocuk gazetesi hazırlanarak ilçedeki resmi kurumlara dağıtılacak.

**PROJE EKİBİ**

**Proje Yürütücüsü:**

* Yücel BOZYIL (Okul Müdürü)

**Danışman Öğretmenler:**

* Şilan ALINAK
* Remziye ŞİMŞEK

**Proje Basın Yayın Danışmanı:**

Cumhur SIVAKCIGİL

**Projede Görev Alacak Öğrenciler:**

Dicle GÖRMEZ, Elif Nur ÖNEL, Viyan BOZYIL, Elif Nur CANTÜRK, Remziye TOPKAYA, Rıfat Berkay BİLGİ

**Hedef Kitle:**

* İlçedeki ortaokul öğrencileri
* İlçedeki ilkokul öğrencileri

**Proje Kapsamı ve Faaliyet Takvimi:**

1. **Proje Planlama ve Hazırlık (26 Aralık 2024 - 5 Ocak 2025)**
* Proje ekipleri oluşturulacak.
* Eğitim materyalleri ve sunum içerikleri hazırlanacak.
* Katılacak ortaokul ve ilkokullar belirlenecek.
1. **Ortaokul Öğrencilerine Eğitimlerin Düzenlenmesi (6 Ocak 2025 - 15 Nisan 2025)**
* Ortaokul öğrencilerine su tasarrufu, suyun önemi ve korunması konularında detaylı eğitimler verilecek.
* Eğitimler, öğretmenler ve alanında uzman kişiler tarafından interaktif yöntemlerle gerçekleştirilecek.
1. **Akran Eğitimi Faaliyetleri (16 Nisan 2025 - 30 Mart 2025)**
* Eğitim alan ortaokul öğrencileri, ilçedeki ilkokullara giderek yaşıtlarına yönelik sunumlar yapacak.
* Sunumlarda oyunlar, görseller ve interaktif materyaller kullanılacak.
1. **Farkındalık Çalışmaları (Şubat 2025 - Mayıs 2025)**
* Projeyle ilgili afiş ve broşürler hazırlanarak hem ilkokullarda hem de ortaokullarda sergilenecek.
* Öğrencilerin tasarladığı su tasarrufu sloganları ve posterleri etkinliklerde sergilenecek.
1. **Çocuk Gazetesi Hazırlanması (1 Mayıs 2025 - 20 Mayıs 2025)**
* Proje sürecinde yapılan tüm faaliyetler, röportajlar, öğrenci yazıları ve fotoğraflarla bir çocuk gazetesi formatında hazırlanacak.
* Gazetede su tasarrufuna yönelik bilgiler, projede yer alan öğrencilerin deneyimleri ve önerileri yer alacak.
1. **Sonuçların Paylaşımı ve Gazete Dağıtımı (21 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025)**
* Çocuk gazetesi resmi kurumlara, okullara ve paydaşlara dağıtılacak.
* Proje sonunda öğrenciler için bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve katılım belgeleri verilecek.

**Beklenen Çıktılar:**

* Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinde su tasarrufu bilincinin artırılması.
* Ortaokul öğrencilerinin liderlik, iletişim ve sunum becerilerinin gelişmesi.
* Çocuk gazetesinin etkisiyle toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması.

**Proje Paydaşları:**

* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Okul yönetimleri ve öğretmenler
* Öğrenci velileri

Bu proje ile faaliyetler etkili bir şekilde yürütülecek, özellikle danışman öğretmenlerin ve basın yayın danışmanının katkıları sürecin başarısını artıracaktır.